## Historias de usuario
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | HU-01 | Nombre: | Diligenciar los formatos de Sprint 0 y Conformación Equipos Ciclo 3
Usuario: | Gestor del proyecto
Modifica la historia: | N/A | Sprint: | 0
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 1
Riesgos de desarrollo: | Baja | PF reales: | 1
Descripción: Diligenciar los formatos y cargar la información en la plataforma.
Observaciones: Ninguna.
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | HU-02 | Nombre: | Desarrollar el Product Backlog Priorizado
Usuario: | Gestor del proyecto
Modifica la historia: | N/A | Sprint: | 1
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 4
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 4
Descripción: Generar el product backlog preliminar.
Observaciones: Ninguna.
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | HU-03 | Nombre: | Construir las Historias de Usuario a desarrollar en el Sprint No. 1
Usuario: | Gestor del proyecto
Modifica la historia: | N/A | Sprint: | 1
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 3
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 3
Descripción: Generar las historias de usuario iniciales.
Observaciones: Ninguna.
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | HU-04 | Nombre: | Construir el Repositorio (GitHub) donde se integrará el trabajo
Usuario: | Gestor del proyecto
Modifica la historia: | N/A | Sprint: | 1
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 1
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 1
Descripción: Creación de repositorio en GitHub.
Observaciones: Ninguna.
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | HU-05 | Nombre: | Crear y configurar cuenta en Trello (ScrumBoard y tareas)
Usuario: | Gestor del proyecto
Modifica la historia: | N/A | Sprint: | 1
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 1
Riesgos de desarrollo: | Media | PF reales: | 1
Descripción: Creación y configuración de tablero en Trello.
Observaciones: Considerar los posibles estados (Por hacer, En proceso, Hecho).
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | HU-06 | Nombre: | Construir versiones iniciales de MockUps
Usuario: | Equipo de desarrollo (FrontEnd)
Modifica la historia: | N/A | Sprint: | 1
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 3
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 3
Descripción: Creación de versiones iniciales de MockUps (interfaces y navegación entre interfaces).
Observaciones: Ninguna.
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | HU-07 | Nombre: | Construir versión inicial de Diagrama UML
Usuario: | Equipo de desarrollo (Arquitecto de software)
Modifica la historia: | N/A | Sprint: | 1
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 3
Riesgos de desarrollo: | Media | PF reales: | 3
Descripción: Creación de versión inicial del Diagrama UML.
Observaciones: Ninguna.
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | HU-08 | Nombre: | Construir archivo de Gestión de configuración
Usuario: | Equipo de desarrollo (Analista de sistemas)
Modifica la historia: | N/A | Sprint: | 1
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Media | PF reales: | 2
Descripción: Creación de versión inicial del archivo de gestión de configuración.
Observaciones: Ninguna.
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | HU-09 | Nombre: | Diligenciar el documento IEEE 29148
Usuario: | Gestor del proyecto
Modifica la historia: | N/A | Sprint: | 1
Prioridad: | Media | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Baja | PF reales: | 2
Descripción: Llenado preliminar de los campos del documento.
Observaciones: Ninguna.
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | HU-10 | Nombre: | Elaborar el informe de retrospectiva para el Sprint No. 1
Usuario: | Gestor del proyecto
Modifica la historia: | N/A | Sprint: | 1
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Media | PF reales: | 2
Descripción: Registro de la experiencia y los aprendizajes adquiridos en el primer Sprint.
Observaciones: Ninguna.
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | HU-11 | Nombre: | Construir las Historias de Usuario a desarrollar en el Sprint No. 3
Usuario: | Gestor del proyecto
Modifica la historia: | HU-03 | Sprint: | 1
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 3
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 3
Descripción: Generar las historias de usuario a desarrollar en el Sprint 2.
Observaciones: Ninguna.
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | HU-12 | Nombre: | Revisar el Product Backlog Priorizado
Usuario: | Gestor del proyecto
Modifica la historia: | HU-02 | Sprint: | 2
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 3
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 3
Descripción: Revisar y ajustar el product backlog, contando con los ajustes de intercambiar Sprints 2 y 3.
Observaciones: Ninguna.
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | HU-13 | Nombre: | Construir las Historias de Usuario a desarrollar en el Sprint No. 2
Usuario: | Gestor del proyecto
Modifica la historia: | HU-03, HU-11 | Sprint: | 2
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 3
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 3
Descripción: Generar las historias de usuario a desarrollar en el Sprint 2 (cambio de orden entre Sprints 2 y 3).
Observaciones: Ninguna.
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | HU-14 | Nombre: | Preparar la base de datos
Usuario: | Equipo de desarrollo (Arquitecto de software)
Modifica la historia: | N/A | Sprint: | 2
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 5
Riesgos de desarrollo: | Media | PF reales: | 5
Descripción: Diseño y construcción de la base de datos en MAMP.
Observaciones: Ninguna.
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | HU-15 | Nombre: | Revisar la base de datos
Usuario: | Equipo de desarrollo (Analista de sistemas)
Modifica la historia: | HU-14 | Sprint: | 2
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 3
Riesgos de desarrollo: | Media | PF reales: | 3
Descripción: Revisión de tablas, campos, tipos de datos y relaciones de la base de datos construida en la historia anterior.
Observaciones: Ninguna.
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | HU-16 | Nombre: | Realizar pruebas con la base de datos
Usuario: | Tester
Modifica la historia: | HU-14, HU-15 | Sprint: | 2
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 3
Riesgos de desarrollo: | Media | PF reales: | 3
Descripción: Realizar pruebas en la base desarrollada en HU-14 y revisada en HU-15. Solicitudes principalmente de consulta, para verificar las relaciones entre las tablas.
Observaciones: Ninguna.
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | HU-17 | Nombre: | Realizar ajuses a partir de los resultados de las pruebas con base de datos
Usuario: | Equipo de desarrollo (Arquitecto de software)
Modifica la historia: | HU-14, HU-15, HU-16 | Sprint: | 2
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Media | PF reales: | 2
Descripción: Realización de ajustes a partir de los resultados de la revisión de la historia anterior.
Observaciones: Ninguna.
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | HU-18 | Nombre: | Elaborar el informe de retrospectiva para el Sprint No. 2
Usuario: | Gestor del proyecto
Modifica la historia: | HU-10 | Sprint: | 2
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Media | PF reales: | 2
Descripción: Registro de la experiencia y los aprendizajes adquiridos en el segundo Sprint.
Observaciones: Ninguna.
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | HU-19 | Nombre: | Diligenciar el documento IEEE 29148
Usuario: | Gestor del proyecto
Modifica la historia: | HU-09 | Sprint: | 2
Prioridad: | Media | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Baja | PF reales: | 2
Descripción: Llenado de los campos del documento abordados en el Sprint 2.
Observaciones: Ninguna.
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | HU-20 | Nombre: | Elaborar los scripts iniciales para el BackEnd
Usuario: | Equipo de desarrollo (BackEnd)
Modifica la historia: | N/A | Sprint: | 3
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 4
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 4
Descripción: Generar los scripts.
Observaciones: Ninguna.
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | HU-21 | Nombre: | Integrar la base de datos al aplicativo
Usuario: | Equipo de desarrollo (BackEnd)
Modifica la historia: | HU-20 | Sprint: | 3
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 4
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 4
Descripción: Realizar la conexión con la base de datos a través del localhost y hacer los ajustes correspondientes en los scripts.
Observaciones: Ninguna.
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | HU-22 | Nombre: | Revisar los scripts iniciales del BackEnd
Usuario: | Equipo de desarrollo (Arquitecto de software)
Modifica la historia: | HU-20, HU-21 | Sprint: | 3
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 3
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 3
Descripción: Revisar los scripts desarrollados en HU-20, incluyendo los ajustes realizados en la historia anterior.
Observaciones: Ninguna.
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | HU-23 | Nombre: | Realizar pruebas con los scripts iniciales del BackEnd
Usuario: | Equipo de desarrollo (Tester)
Modifica la historia: | HU-20, HU-21, HU-22 | Sprint: | 3
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 3
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 3
Descripción: Realizar pruebas con los scripts desarrollados, luego de los ajustes (si los hay) de la revisión de la historia anterior.
Observaciones: Ninguna.
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | HU-24 | Nombre: | Ajustar los scripts
Usuario: | Equipo de desarrollo (BackEnd)
Modifica la historia: | HU-20, HU-21, HU-22, HU-23 | Sprint: | 3
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 2
Descripción: Realizar ajustes a los scripts generados en HU-20, modificados en HU-21 y revisados en HU-22, de acuerdo con lo encontrado en las pruebas de HU-23.
Observaciones: Ninguna.
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | HU-25 | Nombre: | Elaborar el informe de retrospectiva para el Sprint No. 3
Usuario: | Gestor del proyecto
Modifica la historia: | HU-10. HU-18 | Sprint: | 3
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Media | PF reales: | 2
Descripción: Registro de la experiencia y los aprendizajes adquiridos en el tercer Sprint.
Observaciones: Ninguna.
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | HU-26 | Nombre: | Revisar el Product Backlog Priorizado
Usuario: | Gestor del proyecto
Modifica la historia: | HU-02, HU-12 | Sprint: | 3
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 3
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 3
Descripción: Revisar y ajustar el product backlog.
Observaciones: Ninguna.
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | HU-27 | Nombre: | Construir las Historias de Usuario a desarrollar en el Sprint No. 4
Usuario: | Gestor del proyecto
Modifica la historia: | HU-03, HU-11, HU-13 | Sprint: | 3
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 3
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 3
Descripción: Generar las historias de usuario a desarrollar en el Sprint 4.
Observaciones: Ninguna.
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | HU-28 | Nombre: | Diligenciar el documento IEEE 29148
Usuario: | Gestor del proyecto
Modifica la historia: | HU-09, HU-19 | Sprint: | 3
Prioridad: | Media | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Baja | PF reales: | 2
Descripción: Llenado de los campos del documento abordados en el Sprint 3.
Observaciones: Ninguna.