## Release Plan
Increment Plan
Incr. | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | % Esfuerzo vs Estimación
0 | 2022-09-14 | 1 | 2022-09-14 | 1 | 1 | Released | 2022-09-22 | Entrega de documentos iniciales (Sprint 0 y Conformación Equipo). | 100%
1 | 2022-09-15 | 1 | 2022-09-15 | 9 | 9 | Released | 2022-09-29 | Desarrollo de Product Backlog e historias de usuario iniciales. | 100%
2 | 2022-09-16 | 6 | 2022-09-21 | 10 | 17 | Released | 2022-09-29 | Entrega de versiones iniciales de diagrama UML, interfaces, gestión de configuración y documentación de software (documento IEEE 29148). | 170%
3 | 2022-09-22 | 1 | 2022-09-22 | 5 | 5 | Released | 2022-09-29 | Entrega de informe de retrospectiva del Sprint 1 e historias de usuario para el Sprint 2. | 100%
4 | 2022-09-23 | 1 | 2022-09-23 | 7 | 0 | Planned | 2022-09-30 | Preparación de código correspondiente al BackEnd (clases, constructores, atributos y métodos). | 0%
5 | 2022-09-24 | 1 | 2022-09-24 | 5 | 0 | Planned | 2022-09-30 | Realización de pruebas y ajustes sobre la programación orientada a objetos. | 0%
6 | 2022-09-25 | 1 | 2022-09-25 | 10 | 0 | Planned | 2022-09-30 | Entrega de informe de retrospectiva del Sprint 2, revisión del Product Backlog, desarrollo de historias de usuario para el Sprint 3, y ajuste de documentación de software. | 0%
7 | 2022-09-26 | 1 | 2022-09-26 | 5 | 0 | Planned | 2022-10-01 | Preparación de la base de datos a utilizar. | 0%
8 | 2022-09-27 | 1 | 2022-09-27 | 7 | 0 | Planned | 2022-10-01 | Integración de la base de datos en la aplicación. | 0%
9 | 2022-09-28 | 1 | 2022-09-28 | 5 | 0 | Planned | 2022-10-01 | Realización de pruebas y ajustes con respecto a la base de datos. | 0%
10 | 2022-09-29 | 1 | 2022-09-29 | 10 | 0 | Planned | 2022-10-01 | Entrega del informe de retrospectiva del Sprint 3, revisión del Product Backlog, desarrollo de historias de usuario para el Sprint 4, y ajuste de documentación de software. | 0%
11 | 2022-09-30 | 1 | 2022-09-30 | 7 | 0 | Planned | 2022-10-02 | Despliegue de BackEnd y base de datos. | 0%
12 | 2022-10-01 | 1 | 2022-10-01 | 5 | 0 | Planned | 2022-10-02 | Realización de pruebas de funcionamiento y ajustes. | 0%
13 | 2022-10-02 | 1 | 2022-10-02 | 7 | 0 | Planned | 2022-10-02 | Entrega de informe de retrospectiva del Sprint 4, revisión del Product Backlog y ajuste de documentación de software. | 0%
14 | 2022-10-03 | 1 | 2022-10-03 | 4 | 0 | Planned | 2022-10-03 | Presentación del aplicativo. | 0%
Sprint Plan
Sprint | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | Increment | % Error estimación
0 | 2022-09-14 | 1 | 2022-09-14 | 1 | 1 | Released | 2022-09-22 | Diligenciar los formatos de Sprint 0 y Conformación Equipos Ciclo 3 | 0 | 0%
1 | 2022-09-15 | 0.4 | 2022-09-15 | 4 | 4 | Released | 2022-09-29 | Desarrollar el Product Backlog Priorizado | 1 | 0%
1 | 2022-09-15 09:36 | 0.3 | 2022-09-15 09:36 | 3 | 3 | Released | 2022-09-29 | Construir las Historias de Usuario a desarrollar en el Sprint No. 1 | 1 | 0%
1 | 2022-09-15 16:48 | 0.1 | 2022-09-15 16:48 | 1 | 1 | Released | 2022-09-29 | Construir el Repositorio (GitHub) donde se integrará el trabajo | 1 | 0%
1 | 2022-09-15 19:12 | 0.2 | 2022-09-15 19:12 | 1 | 1 | Released | 2022-09-29 | Crear y configurar cuenta en Trello (ScrumBoard y tareas) | 1 | 0%
1 | 2022-09-16 | 5.3 | 2022-09-20 07:12 | 3 | 10 | Released | 2022-09-29 | Construir versiones iniciales de MockUps | 2 | 233.3%
1 | 2022-09-21 07:12 | 0.3 | 2022-09-21 07:12 | 3 | 3 | Released | 2022-09-29 | Construir versión inicial de Diagrama UML | 2 | 0%
1 | 2022-09-21 14:24 | 0.2 | 2022-09-21 14:24 | 2 | 2 | Released | 2022-09-29 | Construir archivo de Gestión de configuración | 2 | 0%
1 | 2022-09-21 19:12 | 0.2 | 2022-09-21 19:12 | 2 | 2 | Released | 2022-09-29 | Diligenciar el documento IEEE 29148 | 2 | 0%
1 | 2022-09-22 | 0.5 | 2022-09-22 | 2 | 2 | Released | 2022-09-29 | Elaborar el informe de retrospectiva para el Sprint No. 1 | 3 | 0%
1 | 2022-09-22 12:00 | 0.5 | 2022-09-22 12:00 | 3 | 3 | Released | 2022-09-29 | Construir las Historias de Usuario a desarrollar en el Sprint No. 2 | 3 | 0%
2 | 2022-09-23 | 0.5 | 2022-09-23 | 4 |  | Planned | 2022-09-30 | Elaborar los scripts iniciales para el BackEnd | 4 | 0%
2 | 2022-09-23 12:00 | 0.5 | 2022-09-23 12:00 | 3 |  | Planned | 2022-09-30 | Revisar los scripts iniciales del BackEnd | 4 | 0%
2 | 2022-09-24 | 0.5 | 2022-09-24 | 3 |  | Planned | 2022-09-30 | Realizar pruebas con los scripts iniciales del BackEnd | 5 | 0%
2 | 2022-09-24 12:00 | 0.5 | 2022-09-24 12:00 | 2 |  | Planned | 2022-09-30 | Ajustar los scripts | 5 | 0%
2 | 2022-09-25 | 0.2 | 2022-09-25 | 2 |  | Planned | 2022-09-30 | Elaborar el informe de retrospectiva para el Sprint No. 2 | 6 | 0%
2 | 2022-09-25 04:48 | 0.3 | 2022-09-25 04:48 | 3 |  | Planned | 2022-09-30 | Revisar el Product Backlog Priorizado | 6 | 0%
2 | 2022-09-25 12:00 | 0.3 | 2022-09-25 12:00 | 3 |  | Planned | 2022-09-30 | Construir las Historias de Usuario a desarrollar en el Sprint No. 3 | 6 | 0%
2 | 2022-09-25 19:12 | 0.2 | 2022-09-25 19:12 | 2 |  | Planned | 2022-09-30 | Diligenciar el documento IEEE 29148 | 6 | 0%
3 | 2022-09-26 | 1 | 2022-09-26 | 5 |  | Planned | 2022-10-01 | Preparar la base de datos | 7 | 0%
3 | 2022-09-27 | 0.5 | 2022-09-27 | 3 |  | Planned | 2022-10-01 | Revisar la base de datos | 8 | 0%
3 | 2022-09-27 12:00 | 0.5 | 2022-09-27 12:00 | 4 |  | Planned | 2022-10-01 | Integrar la base de datos al aplicativo | 8 | 0%
3 | 2022-09-28 | 0.5 | 2022-09-28 | 3 |  | Planned | 2022-10-01 | Realizar pruebas con la base de datos | 9 | 0%
3 | 2022-09-28 12:00 | 0.5 | 2022-09-28 12:00 | 2 |  | Planned | 2022-10-01 | Realizar ajustes a partir de los resultados de las pruebas con base de datos | 9 | 0%
3 | 2022-09-29 | 0.2 | 2022-09-29 | 2 |  | Planned | 2022-10-01 | Elaborar el informe de retrospectiva para el Sprint No. 3 | 10 | 0%
3 | 2022-09-29 04:48 | 0.3 | 2022-09-29 04:48 | 3 |  | Planned | 2022-10-01 | Revisar el Product Backlog Priorizado | 10 | 0%
3 | 2022-09-29 12:00 | 0.3 | 2022-09-29 12:00 | 3 |  | Planned | 2022-10-01 | Construir las Historias de Usuario a desarrollar en el Sprint No. 4 | 10 | 0%
3 | 2022-09-29 19:12 | 0.2 | 2022-09-29 19:12 | 2 |  | Planned | 2022-10-01 | Diligenciar el documento IEEE 29148 | 10 | 0%
4 | 2022-09-30 | 0.5 | 2022-09-30 | 3 |  | Planned | 2022-10-02 | Desplegar BackEnd | 11 | 0%
4 | 2022-09-30 12:00 | 0.5 | 2022-09-30 12:00 | 4 |  | Planned | 2022-10-02 | Desplegar base de datos | 11 | 0%
4 | 2022-10-01 | 0.5 | 2022-10-01 | 3 |  | Planned | 2022-10-02 | Realizar pruebas de funcionamiento | 12 | 0%
4 | 2022-10-01 12:00 | 0.5 | 2022-10-01 12:00 | 2 |  | Planned | 2022-10-02 | Realizar ajustes | 12 | 0%
4 | 2022-10-02 | 0.3 | 2022-10-02 | 2 |  | Planned | 2022-10-02 | Elaborar el informe de retrospectiva para el Sprint No. 4 | 13 | 0%
4 | 2022-10-02 07:12 | 0.4 | 2022-10-02 07:12 | 3 |  | Planned | 2022-10-02 | Revisar el Product Backlog Priorizado | 13 | 0%
4 | 2022-10-02 16:48 | 0.3 | 2022-10-02 16:48 | 2 |  | Planned | 2022-10-02 | Diligenciar el documento IEEE 29148 | 13 | 0%
5 | 2022-10-03 | 1 | 2022-10-03 | 4 |  | Planned | 2022-10-03 | Preparar la presentación del aplicativo | 14 | 0%
Historias no asignadas |  |  |  | 0
Total Size |  |  |  | 97 | 32
|  |  |  | Estimadas | Reales
Formulas:
Start = IF(OR(B20="",[Incr.]=""),"",B20)
Start = IF([Incr.]="","",[Start, row above]+[Days, row above])
End = IF(OR([Start]="",[Days]=""),"",[Start]+[Days]-1)
End = IF(AND([Start]<>"",[Days]<>""),IF(Tabla2[[#This Row],[Days]]>=1,[Start]+[Days]-1,[Start]),"")

## Product Backlog
Product Backlog
Story ID | Story name | Status | Size | Sprint | Priority | Story Type | Comments | Additional Comments
1 | Diligenciar los formatos de Sprint 0 y Conformación Equipos Ciclo 3 | Done | 1 | 0 | 1 | Documentación | Se entregan los documentos iniciales
2 | Desarrollar el Product Backlog Priorizado | Done | 4 | 1 | 1 | Documentación | Se desarrolla el Product Backlog Priorizado
3 | Construir las Historias de Usuario a desarrollar en el Sprint No. 1 | Done | 3 | 1 | 1 | Documentación | Se construyen las Historias de Usuario del Sprint 1
4 | Construir el Repositorio (GitHub) donde se integrará el trabajo | Done | 1 | 1 | 1 | Documentación | Se construye el repositorio (GitHub)
5 | Crear y configurar cuenta en Trello (ScrumBoard y tareas) | Done | 1 | 1 | 1 | Documentación | Se realiza la configuración inicial del tablero en Trello. Las actividades del Proyecto tienen tres posibles estados (Por hacer, En proceso, Hecho)
6 | Construir versiones iniciales de MockUps | Done | 3 | 1 | 1 | Desarrollo | Se realiza el diseño inicial de MockUps
7 | Construir versión inicial de Diagrama UML | Done | 3 | 1 | 1 | Documentación | Se realiza el diseño inicial del diagrama UML
8 | Construir archivo de Gestión de configuración | Done | 2 | 1 | 1 | Documentación | Front End: HTML, CSS, JavaScript Back End: Java BD: MAMP, SQLite Integración: Spring Boot
9 | Diligenciar el documento IEEE 29148 | Done | 2 | 1 | 2 | Documentación | Llenado preliminar
10 | Elaborar el informe de retrospectiva para el Sprint No. 1 | Done | 2 | 1 | 1 | Documentación | Se elabora el informe
11 | Construir las Historias de Usuario a desarrollar en el Sprint No. 2 | Done | 3 | 1 | 1 | Documentación | Se construyen las Historias de Usuario del Sprint 2
12 | Elaborar los scripts iniciales para el BackEnd | Planned | 4 | 2 | 1 | Desarrollo
13 | Revisar los scripts iniciales del BackEnd | Planned | 3 | 2 | 1 | Desarrollo
14 | Realizar pruebas con los scripts iniciales del BackEnd | Planned | 3 | 2 | 1 | Desarrollo
Proyecto
Académica
Académica
15 | Ajustar los scripts | Planned | 2 | 2 | 1 | Desarrollo
16 | Elaborar el informe de retrospectiva para el Sprint No. 2 | Planned | 2 | 2 | 1 | Documentación
17 | Revisar el Product Backlog Priorizado | Planned | 3 | 2 | 1 | Documentación
18 | Construir las Historias de Usuario a desarrollar en el Sprint No. 3 | Planned | 3 | 2 | 1 | Documentación
19 | Diligenciar el documento IEEE 29148 | Planned | 2 | 2 | 2 | Documentación
Note on C2: ====== ID#AAAAO20iw4E Use the following statuses (2021-09-03 00:19:36) Planned (or empty) Ongoing Done Removed The sheet uses the above statuses in the formatting and calculation formulas.
Note on D2: ====== ID#AAAAO20iw4I Petri Heiramo (2021-09-03 00:19:36) Story Points or Ideal Days
Note on E2: ====== ID#AAAAO20iw4A Petri Heiramo (2021-09-03 00:19:36) Create a release plan by assigning stories to planned sprints. If there are more stories in the backlog than in the plan, leave the remaining stories unassigned to sprints.
Note on F2: ====== ID#AAAAO20iw38 Petri Heiramo (2021-09-03 00:19:36) You may assign priorities to the stories, but keep in mind that priority does not always equal implementation order.