## Historias de usuario
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | HU-01 | Nombre: | Diligenciar los formatos de Sprint 0 y Conformación Equipos Ciclo 3
Usuario: | Gestor del proyecto
Modifica la historia: | N/A | Sprint: | 0
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 1
Riesgos de desarrollo: | Baja | PF reales: | 1
Descripción: Diligenciar los formatos y cargar la información en la plataforma.
Observaciones: Ninguna.
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | HU-02 | Nombre: | Desarrollar el Product Backlog Priorizado
Usuario: | Gestor del proyecto
Modifica la historia: | N/A | Sprint: | 1
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 4
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 4
Descripción: Generar el product backlog preliminar.
Observaciones: Ninguna.
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | HU-03 | Nombre: | Construir las Historias de Usuario a desarrollar en el Sprint No. 1
Usuario: | Gestor del proyecto
Modifica la historia: | N/A | Sprint: | 1
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 3
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 3
Descripción: Generar las historias de usuario iniciales.
Observaciones: Ninguna.
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | HU-04 | Nombre: | Construir el Repositorio (GitHub) donde se integrará el trabajo
Usuario: | Gestor del proyecto
Modifica la historia: | N/A | Sprint: | 1
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 1
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 1
Descripción: Creación de repositorio en GitHub.
Observaciones: Ninguna.
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | HU-05 | Nombre: | Crear y configurar cuenta en Trello (ScrumBoard y tareas)
Usuario: | Gestor del proyecto
Modifica la historia: | N/A | Sprint: | 1
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 1
Riesgos de desarrollo: | Media | PF reales: | 1
Descripción: Creación y configuración de tablero en Trello.
Observaciones: Considerar los posibles estados (Por hacer, En proceso, Hecho).
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | HU-06 | Nombre: | Construir versiones iniciales de MockUps
Usuario: | Equipo de desarrollo (FrontEnd)
Modifica la historia: | N/A | Sprint: | 1
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 3
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 3
Descripción: Creación de versiones iniciales de MockUps (interfaces y navegación entre interfaces).
Observaciones: Ninguna.
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | HU-07 | Nombre: | Construir versión inicial de Diagrama UML
Usuario: | Equipo de desarrollo (Arquitecto de software)
Modifica la historia: | N/A | Sprint: | 1
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 3
Riesgos de desarrollo: | Media | PF reales: | 3
Descripción: Creación de versión inicial del Diagrama UML.
Observaciones: Ninguna.
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | HU-08 | Nombre: | Construir archivo de Gestión de configuración
Usuario: | Equipo de desarrollo (Analista de sistemas)
Modifica la historia: | N/A | Sprint: | 1
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Media | PF reales: | 2
Descripción: Creación de versión inicial del archivo de gestión de configuración.
Observaciones: Ninguna.
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | HU-09 | Nombre: | Diligenciar el documento IEEE 29148
Usuario: | Gestor del proyecto
Modifica la historia: | N/A | Sprint: | 1
Prioridad: | Media | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Baja | PF reales: | 2
Descripción: Llenado preliminar de los campos del documento.
Observaciones: Ninguna.
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | HU-10 | Nombre: | Elaborar el informe de retrospectiva para el Sprint No. 1
Usuario: | Gestor del proyecto
Modifica la historia: | N/A | Sprint: | 1
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Media | PF reales: | 2
Descripción: Registro de la experiencia y los aprendizajes adquiridos en el primer Sprint.
Observaciones: Ninguna.
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | HU-11 | Nombre: | Construir las Historias de Usuario a desarrollar en el Sprint No. 2
Usuario: | Gestor del proyecto
Modifica la historia: | HU-03 | Sprint: | 1
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 3
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 3
Descripción: Generar las historias de usuario a desarrollar en el Sprint 2.
Observaciones: Ninguna.
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | HU-12 | Nombre: | Elaborar los scripts iniciales para el BackEnd
Usuario: | Equipo de desarrollo (BackEnd)
Modifica la historia: | N/A | Sprint: | 2
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 4
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 4
Descripción: Generar los scripts.
Observaciones: Ninguna.
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | HU-13 | Nombre: | Revisar los scripts iniciales del BackEnd
Usuario: | Equipo de desarrollo (Arquitecto de software)
Modifica la historia: | HU-12 | Sprint: | 2
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 3
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 3
Descripción: Revisar los scripts desarrollados en la historia anterior.
Observaciones: Ninguna.
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | HU-14 | Nombre: | Realizar pruebas con los scripts iniciales del BackEnd
Usuario: | Equipo de desarrollo (Tester)
Modifica la historia: | HU-12, HU-13 | Sprint: | 2
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 3
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 3
Descripción: Realizar pruebas con los scripts desarrollados, luego de los ajustes (si los hay) de la revisión de la historia anterior.
Observaciones: Ninguna.
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | HU-15 | Nombre: | Ajustar los scripts
Usuario: | Equipo de desarrollo (BackEnd)
Modifica la historia: | HU-12, HU-13, HU-14 | Sprint: | 2
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 2
Descripción: Realizar ajustes a los scripts generados en HU-12 y revisados en HU-13, de acuerdo con lo encontrado en las pruebas de HU-14.
Observaciones: Ninguna.
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | HU-16 | Nombre: | Elaborar el informe de retrospectiva para el Sprint No. 2
Usuario: | Gestor del proyecto
Modifica la historia: | HU-10 | Sprint: | 2
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Media | PF reales: | 2
Descripción: Registro de la experiencia y los aprendizajes adquiridos en el segundo Sprint.
Observaciones: Ninguna.
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | HU-17 | Nombre: | Revisar el Product Backlog Priorizado
Usuario: | Gestor del proyecto
Modifica la historia: | HU-02 | Sprint: | 2
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 3
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 3
Descripción: Revisar y ajustar el product backlog.
Observaciones: Ninguna.
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | HU-18 | Nombre: | Construir las Historias de Usuario a desarrollar en el Sprint No. 3
Usuario: | Gestor del proyecto
Modifica la historia: | HU-11 | Sprint: | 2
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 3
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 3
Descripción: Generar las historias de usuario a desarrollar en el Sprint 3.
Observaciones: Ninguna.
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | HU-19 | Nombre: | Diligenciar el documento IEEE 29148
Usuario: | Gestor del proyecto
Modifica la historia: | HU-09 | Sprint: | 2
Prioridad: | Media | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Baja | PF reales: | 2
Descripción: Llenado de los campos del documento abordados en el Sprint 2.
Observaciones: Ninguna.